## Hoja1
|  | MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [7 empty] | MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS |  |  | VERSIÓN: 2 CODIGO: DOC-PS-004 PAGINA: 1 DE 5
|  | PROCESO EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL |  |  |  |  | PROCESO EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL |  |  |  |  | PROCESO EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL | [7 empty] | PROCESO EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL |  |  |  |  | PROCESO EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL
(1) CÓDIGO | (2) RIESGO | (3) DESCRIPCIÓN | (4) CLASIFICACIÓN | (5) GENERADOR | (6) CAUSAS | (7) CONSECUENCIAS | ANALISIS DE RIESGOS |  |  |  |  | EVALUACIÓN DE RIESGOS | [7 empty] | CALIFICACIÒN DE RIESGO RESIDUAL |  |  |  |  | TRATAMIENTO
[7 empty] | (8) VALOR | (9) PROBABILIDAD | (10) VALOR | (11) IMPACTO | (12) SEVERIDAD (Riego Inherente) | (13) CONTROL | (14) DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | (15) TIPO DE CONTROL | (16) ESTA DOCUMENTADO? | (17) DONDE ESTA DOCUMENTADO | (18) APLICACIÓN | (19) EFICACIA DEL CONTROL | (20) FRECUENCIA DEL CONTROL | (21) VALOR | (22) PROBABILIDAD | (23) VALOR | (24) IMPACTO | (25) SEVERIDAD | (26) ACCIÓN DE TRATAMIENTO | (27) TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN | (28) COSTO | (29) RESPONSABLE
1 | Poco acceso a la obtención de recursos de cofinanciación | Se refiere a la pérdida de recursos externos para ejecutar proyectos de extensión |  |  | 1. Falta de planificaciòn en la identificación y formulación de proyectos 2. Poca vigilancia tecnológica 3. Demora en la formulación de proyectos 4. Desconocimiento de las metodologías para persetnar proyectos | 1. Pérdida de prestigio y posicionamiento en el entorno. | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | Identificación y Presentación del proyecto | Se refiere a que en el momento de presentarse la convocatoria se identifican los grupos potenciales para la ejecucion de los proyectos | Correctivo | No | ___ | Si | Media | Según ocurrencia | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | Implementar un comité de Identificación y Formulación de Proyectos | Un mes | Bajo | Departamento de Extensión y Proyección Social
2 | Insuficiente transferencia tecnologica al medio externo | Reducción del número de proyectos de consultoría y asesorías presentados al medio externo |  |  | 1. Poca divulgación del portafolio de servicios y consultoría. 2. Baja cultura hacia la consultoría entre los profesores 3. Debil infraestructura de laboratorios | 1. Pérdida de posicionamiento institucional en el área de consultoría y venta de servicios | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | Asesoría y seguimiento a proyectos |  | Detectivo | No | ___ | Si | Media | Según ocurrencia | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | 1. Fortalecer la gestión de mercadeo-Portafolio de Servicios 2. Adecuar los laboratorios 3. Capacitar a docentes en áreas de negociación y consultoría | 1. Tres meses 2. Un año 3. Tres meses | 1. Medio 2. Alto 3. Bajo | 1.Departamento de Extensión y Proyección Social 2. Planeación y Facultades 3.Departamento de Extensión y Proyección Social
3 | Baja y/o disminución de la calidad de los servicios prestados | Se relaciona con la inadecuada prestación de los servicios de extensión |  |  | 1. Deficiente y escaza infraestructura para ejecutar actividades de extensión 2. Poca pertinencia de los programa de educaciòn continua y consultoría 3. Bajo nivel de los asesores, docentes y consultores. | 1. Demandas por parte de los clientes 2. Aumento del número de quejas y reclamos 3. Perdida de imagen de la Universidad | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | Atención de quejas y reclamos | Se refiere a la recepcion de inconformidades con los servicios prestados por el Dep. de Extension | Correctivo | No | ___ | Si | Media | Según ocurrencia | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | Adecuación de infraestructura para actividades de extensión | Seis meses | Alto | Planeación
4 | Inoportunidad e inexactitud en el manejo de la información de extensión y proyección | Se refiere al manejo incompleto e inadecuado de indicadores de extensión y proyección social |  |  | 1. Falta de una cultura del manejo de registros de información. 2. No se maneja la conservación de evidencias en los procesos 3. No actualización de los indicadores | 1. Bajo reconocimiento de la gestión de extensión y proyección social | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | Remisión de formatos de Indicadores |  | Detectivo | Si |  | Si | Media | Anual | 5 | BAJO | 2 | MODERADO | 10 | Implementar formatos de seguimiento mensual de indicadores | Seis meses | Bajo | Departamento de Extensión y Proyección Social
5 | Incumplimiento del plan de acción | Desviación o no cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción |  |  | 1. Falta de planificación en los procesos. 2. Gestión inieficiente de recursos 3. Restricciones de infraestructura | 1. Pérdida del posicinamiento institucional 2. Incumplimiento de la visión 2019 | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | No existe | [7 empty] | 20 | ALTO | 2 | MODERADO | 40 | Implementación de informes bimesuales del plan de acción | Dos meses | Bajo | Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social
6 | Oferta inapropiada o inexacta de los servicios de extension | Hace referencia a la presentacion de cotizaciones u ofertas de consultoria, asesoria, diplomados u otros con informacion inexacta |  |  | 1. Error en la ejecucion de procedimientos. 2. Desconocimiento de la información. 3.Inadecuada captura de las necesidades y/o expectativas de los clientes sobre el servicio | 1. Pérdida de imagen 2. Perdidas economicas | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | Revisión de propuestas de servicios de extensión |  | Preventivo | Si | Procediemiento Servicios Externos y Consultoria | Si | Media | Según ocurrencia | 5 | BAJO | 2 | MODERADO | 10 | Aplicación de formatos de asesoría y consultoría | Un mes | Bajo | Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Proyección Social
7 | Abuso en la utilización del nombre e imagen institucional en actividades de extensión y proyección | Implica el uso de la imagen y nombre de la Universidad sin las debidas autorizaciones y protocolos para el beneficio de terceros. |  |  | 1. Desconocimiento de los convenios y contratos que suscribe la universidad con entidades externas . 2. Aprovechamiento del Good Will de la Univercidad para el beneficio de terceros | 1. Perdida de confianza en los procesos de la Universidad 2. Pérdida de prestigio y posicionamiento en el entorno. 3. Inclusión a procesos legales desprestigiando el nombre de la Universidad | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | Visibilización de los convenios de contratos en la Web | Actualización permanente de base de datos de convenios y contratos suscritos con entidades extenas y publicarlas en la página Web de la Universidad | Preventivo | SI | Acciones correctivas, preventivas y de mejora | SI | Media | Semanal | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | Hacer seguimiento a la pagina Web de la Universidad verificando la actualización mensual de la base de datos de convenios | Un mes | Bajo | Departamento de Extensión y Proyección Social Informática
8 | Demoras en la revisión y firma de convenios y contratos . | Se refiere a la demora en la revisión técnica y firma de convenios lo que afecta la ejecución de las actividades asociadas al mismo. |  |  | 1. Exceso de trabajo asociados al proceso. 2. Procesos de comunicación internos deficientes 3. Errores y falta de información escencial en los convenios lo que genera devolución y reproceso de la actividad 4. Retrasos en el procesos de revisión y remisión de la Oficina Juridica de convenios. | 1. No ejecución oportuna de las actividades asociadas al convenio 2. Pérdida en la obtencón de recursoso asociados al convenio o contrato | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | Optimizar los tiempos de trabajo | Adminsitrar de forma eficiente el tiempo de trabajo con el objetivo de revisar los convenio y contratos en el menor tiempo estipulado | Preventivo | SI | Gestión de convenios | Si | Alta | Diario | 10 | MEDIA | 2 | MODERADO | 20 | Estandarizar y socializar los modelos de convenios que se manejan en la Universidad para minimizar las correcciones a los mismos. Agilizar los procesos de revisión por parte de la Oficina Jurídica. | Un mes | Bajo | Departamento de Extensión y Proyección Social Informática Oficina Jurídica